## 进度表 (hidden)
| 项目负责人：刘腾飞 | [30 empty] | Date: 2016/06/3
项目名称：实验室管理系统
项目开始时间：2016/07/11
目标 | 主要任务 |  |  |  | PO | DO | 项目进度 |  | #DIV/0! | [21 empty] | 负责人/优先级
2016/07/11-2016/11/4
[7 empty] | P | 预期进度
[7 empty] | O | 实际与预期相符合 |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月
[7 empty] | D | 实际比预期延迟 |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
|  |  | 主要任务 |  | PO
| 1 | 第一阶段开发 | 方案管理-数表(三相） | 开发 | 斐明 | bar: 7月 W3 to 7月 W4
| 2 |  | 方案管理-数表(三相） | 测试 | 程博 | bar: 7月 W5
| 3 |  | 计量标准管理-数表(三相） | 开发 | 斐明 | bar: 7月 W4 to 7月 W5
| 4 |  | 计量标准管理-数表(三相） | 测试 | 程博 | bar: 8月 W1
| 5 |  | 校准结果不确定度参数管理-数表(三相） | 开发 | 刘腾飞 | bar: 7月 W5 to 8月 W1
| 6 |  | 校准结果不确定度参数管理-数表(三相） | 测试 | 程博 | bar: 8月 W1
| 7 |  | 数表实验室(三相）-方案建立、数据录入、报告打印 | 开发 | 斐明 | bar: 7月 W5 to 8月 W1
| 8 |  | 数表实验室(三相）-方案建立、数据录入、报告打印 | 测试 | 程博 | bar: 8月 W1
| 9 |  | 通用基础功能-数据字典管理 | 开发 | 谢承忠 | bar: 7月 W3
| 10 |  | 通用基础功能-数据字典管理 | 测试 | 程博 | bar: 7月 W4
| 11 |  | 通用基础功能-系统异常管理 | 开发 | 谢承忠 | bar: 7月 W4
| 12 |  | 通用基础功能-系统异常管理 | 测试 | 程博 | bar: 7月 W5
| 13 |  | 通用基础功能-操作日志管理 | 开发 | 谢承忠 | bar: 7月 W5
| 14 |  | 通用基础功能-操作日志管理 | 测试 | 程博 | bar: 8月 W1
| 15 | 第一里程碑 | 数表(三相）实验室-方案、数据录入 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4
| 16 | 第二阶段开发 | 方案管理-数表(单项） | 开发 | 斐明 | bar: 8月 W2
| 17 |  | 方案管理-数表(单项） | 测试 | 程博 | bar: 8月 W3
| 18 |  | 计量标准管理-数表(单项） | 开发 | 斐明 | bar: 8月 W2
| 19 |  | 计量标准管理-数表(单项） | 测试 | 程博 | bar: 8月 W3
| 20 |  | 校准结果不确定度参数管理-数表(单项） | 开发 | 刘腾飞 | bar: 8月 W2
| 21 |  | 校准结果不确定度参数管理-数表(单项） | 测试 | 程博 | bar: 8月 W3
| 22 |  | 数表实验室(单项）-方案建立、数据录入、报告打印 | 开发 | 斐明 | bar: 8月 W3
| 23 |  | 数表实验室(单项）-方案建立、数据录入、报告打印 | 测试 | 程博 | bar: 8月 W4
| 24 |  | 方案管理-直流 | 开发 | 斐明 | bar: 8月 W3
| 25 |  | 方案管理-直流 | 测试 | 程博 | bar: 8月 W4
| 26 |  | 计量标准管理-直流 | 开发 | 斐明 | bar: 8月 W4
| 27 |  | 计量标准管理-直流 | 测试 | 程博 | bar: 9月 W1
| 28 |  | 校准结果不确定度参数管理-直流 | 开发 | 刘腾飞 | bar: 8月 W3
| 29 |  | 校准结果不确定度参数管理-直流 | 测试 | 程博 | bar: 8月 W4
| 30 |  | 直流-方案建立、数据录入、报告打印 | 开发 | 斐明 | bar: 9月 W1
| 31 |  | 直流-方案建立、数据录入、报告打印 | 测试 | 程博 | bar: 9月 W1
| 32 | 第二里程碑 | 数表(单项）实验室-方案、数据录入 直流实验室-方案、数据录入 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4
| 33 | 第三阶段开发 | 设备送检接收-器具登记、我的工作 | 开发 | 魏鹏 | bar: 7月 W3 to 8月 W1
| 34 |  | 设备送检接收-器具登记、我的工作 | 测试 | 程博 | bar: 8月 W1
| 35 |  | 实验室检定-器具信息修改 | 开发 | 魏鹏 | bar: 8月 W2 to 8月 W4
| 36 |  | 实验室检定-器具信息修改 | 测试 | 程博 | bar: 8月 W3
| 37 |  | 实验室检定-检定任务领取、退回、检定任务报告上传、追加超期原因 | 开发 | 刘清霞 | bar: 7月 W3 to 8月 W1
| 38 |  | 实验室检定-检定任务领取、退回、检定任务报告上传、追加超期原因 | 测试 | 程博 | bar: 8月 W1
| 39 |  | 报告审核、报告批准 | 开发 | 刘清霞 | bar: 8月 W2 to 8月 W3
| 40 |  | 报告审核、报告批准 | 测试 | 程博 | bar: 8月 W4
| 41 |  | 器具入库、器具返回、报告打印发放 | 开发 | 魏鹏 | bar: 9月 W1 to 9月 W3
| 42 |  | 器具入库、器具返回、报告打印发放 | 测试 | 程博 | bar: 9月 W1
| 43 |  | 方案管理-互感 | 开发 | 斐明 | bar: 9月 W1
| 44 |  | 方案管理-互感 | 测试 | 程博 | bar: 9月 W2
| 45 |  | 计量标准管理-互感 | 开发 | 斐明 | bar: 9月 W2
| 46 |  | 计量标准管理-互感 | 测试 | 程博 | bar: 9月 W3
| 47 |  | 校准结果不确定度参数管理-互感 | 开发 | 刘腾飞 | bar: 9月 W2
| 48 |  | 校准结果不确定度参数管理-互感 | 测试 | 程博 | bar: 9月 W3
| 49 |  | 互感-方案建立、数据录入、报告打印 | 开发 | 斐明 | bar: 9月 W2
| 50 |  | 互感-方案建立、数据录入、报告打印 | 测试 | 程博 | bar: 9月 W3
| 51 | 第三里程碑 | 互感实验室-方案、数据录入 委托接收到器具返还报告发放流程 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4
| 52 | 第四阶段开发 | 方案管理-电能 | 开发 | 斐明 | bar: 9月 W3
| 53 |  | 方案管理-电能 | 测试 | 程博 | bar: 9月 W4
| 54 |  | 计量标准管理-电能 | 开发 | 斐明 | bar: 9月 W4
| 55 |  | 计量标准管理-电能 | 测试 | 程博 | bar: 10月 W1
| 56 |  | 校准结果不确定度参数管理-电能 | 开发 | 刘腾飞 | bar: 9月 W4
| 57 |  | 校准结果不确定度参数管理-电能 | 测试 | 程博 | bar: 10月 W1
| 58 |  | 电能-方案建立、数据录入、报告打印 | 开发 | 斐明 | bar: 10月 W1
| 59 |  | 电能-方案建立、数据录入、报告打印 | 测试 | 程博 | bar: 10月 W2
| 60 | 第四里程碑 | 电能实验室-方案、数据录入 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4
| 61 | 第五阶段开发 | 方案管理-指示仪表 | 开发 | 斐明 | bar: 10月 W2
| 62 |  | 方案管理-指示仪表 | 测试 | 程博 | bar: 10月 W3
| 63 |  | 计量标准管理-指示仪表 | 开发 | 斐明 | bar: 10月 W2
| 64 |  | 计量标准管理-指示仪表 | 测试 | 程博 | bar: 10月 W3
| 65 |  | 校准结果不确定度参数管理-指示仪表 | 开发 | 刘腾飞 | bar: 10月 W2
| 66 |  | 校准结果不确定度参数管理-指示仪表 | 测试 | 程博 | bar: 10月 W3
| 67 |  | 指示仪表-方案建立、数据录入、报告打印 | 开发 | 斐明 | bar: 10月 W2
| 68 |  | 指示仪表-方案建立、数据录入、报告打印 | 测试 | 程博 | bar: 10月 W3
| 71 |  | 统计分析报表 | 开发 | 刘清霞 | bar: 8月 W4 to 9月 W4
| 72 |  | 统计分析报表 | 测试 | 程博 | bar: 9月 W4
| 73 |  | 单位维护 | 开发 | 谢承忠 | bar: 8月 W1
| 74 |  | 单位维护 | 测试 | 程博 | bar: 8月 W2
| 75 | 第五里程碑 | 指示仪表-方案、数据录入 实验室管理系统验收 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4
| 76 | 第六阶段开发 | 数表单相接口 | 开发 | 刘腾飞 | bar: 8月 W4
| 77 |  | 电能检定台的接口 | 开发 | 刘腾飞 | bar: 10月 W1 to 10月 W2
| 78 |  | 指示仪表接口 | 开发 | 刘腾飞 | bar: 10月 W3
|  |  | 触摸屏接口 | 开发 | 刘腾飞 | bar: 8月 W4
|  |  | 权限管理 | 开发 | 刘腾飞 | bar: 7月 W3 to 7月 W4
| 79 | 第六里程碑 | 接口及权限管理验收 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4

## 进度表08月01日-11月04日
| 项目负责人：刘腾飞 | [30 empty] | Date: 2016/06/3
项目名称：实验室管理系统
项目开始时间：2016/08/1
目标 | 主要任务 |  |  |  | 开发 | 测试 | 项目进度 |  | #DIV/0! | [21 empty] | 负责人/优先级
2016/08/1-2016/11/4
[7 empty] | P | 预期进度
[7 empty] | O | 实际与预期相符合 |  | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月
[7 empty] | D | 实际比预期延迟 |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
主要任务
| 1 | 第一阶段开发
| 2 | 数据字典 | 数据字典 |  | 谢承忠 | bar: 8月 W1
| 3 | 日志管理 | 日志列表 |  | 谢承忠 | bar: 8月 W1
| 4 |  | 日志创建 |  | 谢承忠 | bar: 8月 W1
| 5 |  | 人员详细 |  | 谢承忠 | bar: 8月 W2
| 6 | 异常管理 | 异常列表 |  | 谢承忠 | bar: 8月 W2
| 7 |  | 异常创建 |  | 谢承忠 | bar: 8月 W2
| 8 |  | 异常详细 |  | 谢承忠 | bar: 8月 W2
| 9 | 数表实验室(三相） | 方案管理 | 方案模板新增 | 刘腾飞 | bar: 8月 W1
| 10 |  |  | 方案模板复制 | 刘腾飞 | bar: 8月 W2
| 11 |  |  | 方案模板修改 | 刘腾飞 | bar: 8月 W2
| 12 |  |  | 方案模板停用 | 刘腾飞 | bar: 8月 W2
| 13 |  | 计量标准管理 | 新增计量标准装置 | 斐明 | bar: 8月 W1
| 14 |  |  | 新增计量标准器 | 斐明 | bar: 8月 W1
| 15 |  |  | 修改 | 斐明 | bar: 8月 W1
| 16 |  |  | 删除 | 斐明 | bar: 8月 W1
| 17 |  | 校准结果不确定度参数管理 | 参数新增 | 刘腾飞 | bar: 8月 W3
| 18 |  |  | 参数修改 | 刘腾飞 | bar: 8月 W3
| 19 |  |  | 参数删除 | 刘腾飞 | bar: 8月 W3
| 20 |  | 试验方案制定 | 检定方案制定 | 斐明 | bar: 8月 W2
| 21 |  |  | 校准方案制定 | 斐明 | bar: 8月 W2
| 22 |  | 试验数据录入 | 检测项数据录入 | 斐明 | bar: 8月 W3
| 23 |  |  | 检定方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 8月 W3
| 24 |  |  | 校准方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 8月 W3
| 25 |  |  | 预览原始记录和报告 | 斐明 | bar: 8月 W3
| 26 | 第一里程碑 | 数表实验室(三相）-方案管理、方案制定、数据录入 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4
| 27 | 第二阶段开发
| 28 | 数表实验室(单相） | 方案管理 | 方案模板新增 | 刘腾飞 | bar: 8月 W4
| 29 |  |  | 方案模板复制 | 刘腾飞 | bar: 8月 W4
| 30 |  |  | 方案模板修改 | 刘腾飞 | bar: 8月 W4
| 31 |  |  | 方案模板停用 | 刘腾飞 | bar: 8月 W4
| 32 |  | 计量标准管理 | 新增计量标准装置 | 斐明 | bar: 8月 W4
| 33 |  |  | 新增计量标准器 | 斐明 | bar: 8月 W4
| 34 |  |  | 修改 | 斐明 | bar: 8月 W4
| 35 |  |  | 删除 | 斐明 | bar: 8月 W4
| 36 |  | 校准结果不确定度参数管理 | 参数新增 | 刘腾飞 | bar: 9月 W1
| 37 |  |  | 参数修改 | 刘腾飞 | bar: 9月 W1
| 38 |  |  | 参数删除 | 刘腾飞 | bar: 9月 W1
| 39 |  | 试验方案制定 | 检定方案制定 | 斐明 | bar: 9月 W1
| 40 |  |  | 校准方案制定 | 斐明 | bar: 9月 W1
| 41 |  | 试验数据录入 | 检测项数据录入 | 斐明 | bar: 9月 W2
| 42 |  |  | 检定方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 9月 W2
| 43 |  |  | 校准方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 9月 W2
| 44 |  |  | 预览原始记录和报告 | 斐明 | bar: 9月 W2
| 45 | 直流仪器实验室 | 方案管理 | 方案模板新增 | 刘腾飞 | bar: 9月 W3
| 46 |  |  | 方案模板复制 | 刘腾飞 | bar: 9月 W3
| 47 |  |  | 方案模板修改 | 刘腾飞 | bar: 9月 W3
| 48 |  |  | 方案模板停用 | 刘腾飞 | bar: 9月 W3
| 49 |  | 计量标准管理 | 新增计量标准装置 | 斐明 | bar: 9月 W3
| 50 |  |  | 新增计量标准器 | 斐明 | bar: 9月 W3
| 51 |  |  | 修改 | 斐明 | bar: 9月 W3
| 52 |  |  | 删除 | 斐明 | bar: 9月 W3
| 53 |  | 校准结果不确定度参数管理 | 参数新增 | 刘腾飞 | bar: 9月 W4
| 54 |  |  | 参数修改 | 刘腾飞 | bar: 9月 W4
| 55 |  |  | 参数删除 | 刘腾飞 | bar: 9月 W4
| 56 |  | 试验方案制定 | 检定方案制定 | 斐明 | bar: 9月 W4
| 57 |  |  | 校准方案制定 | 斐明 | bar: 9月 W4
| 58 |  | 试验数据录入 | 检测项数据录入 | 斐明 | bar: 9月 W4
| 59 |  |  | 检定方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 9月 W4
| 60 |  |  | 校准方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 9月 W4
| 61 |  |  | 预览原始记录和报告 | 斐明 | bar: 9月 W4
| 62 | 第二里程碑 | 数表实验室(单相）-方案管理、方案制定、数据录入 直流实验室-方案管理、方案制定、数据录入 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4
| 63 | 第三阶段开发
| 64 | 互感器实验室 | 方案管理 | 方案模板新增 | 刘腾飞 | bar: 10月 W1
| 65 |  |  | 方案模板复制 | 刘腾飞 | bar: 10月 W1
| 66 |  |  | 方案模板修改 | 刘腾飞 | bar: 10月 W1
| 67 |  |  | 方案模板停用 | 刘腾飞 | bar: 10月 W1
| 68 |  | 计量标准管理 | 新增计量标准装置 | 斐明 | bar: 10月 W1
| 69 |  |  | 新增计量标准器 | 斐明 | bar: 10月 W1
| 70 |  |  | 修改 | 斐明 | bar: 10月 W1
| 71 |  |  | 删除 | 斐明 | bar: 10月 W1
| 72 |  | 校准结果不确定度参数管理 | 参数新增 | 刘腾飞 | bar: 10月 W2
| 73 |  |  | 参数修改 | 刘腾飞 | bar: 10月 W2
| 74 |  |  | 参数删除 | 刘腾飞 | bar: 10月 W2
| 75 |  | 试验方案制定 | 检定方案制定 | 斐明 | bar: 10月 W2
| 76 |  |  | 校准方案制定 | 斐明 | bar: 10月 W2
| 77 |  | 试验数据录入 | 检测项数据录入 | 斐明 | bar: 10月 W2
| 78 |  |  | 检定方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 10月 W2
| 79 |  |  | 校准方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 10月 W2
| 80 |  |  | 预览原始记录和报告 | 斐明 | bar: 10月 W2
| 81 | 登记分配 | 委托登记分配 | 器具登记 | 魏鹏 | bar: 8月 W1 to 8月 W2
| 82 |  |  | 打印器具条形码 | 魏鹏 | bar: 8月 W2
| 83 |  |  | 委托单签名 | 魏鹏 | bar: 8月 W3
| 84 |  |  | 打印委托单 | 魏鹏 | bar: 8月 W3
| 85 |  | 我的工作 | 委托信息查询 | 魏鹏 | bar: 8月 W4
| 86 |  |  | 器具信息修改 | 魏鹏 | bar: 8月 W4 to 9月 W1
| 87 | 实验室检定 | 检定任务列表 | 查询功能 | 刘清霞 | bar: 8月 W1
| 88 |  |  | 追加超期原因 | 刘清霞 | bar: 8月 W1
| 89 |  |  | 器具信息修改 | 刘清霞 | bar: 8月 W2
| 90 |  |  | 退回 | 刘清霞 | bar: 8月 W2
| 91 |  |  | 空白原始记录 | 刘清霞 | bar: 8月 W3
| 92 |  | 报告证书类别确定 |  | 刘清霞 | bar: 8月 W4
| 93 |  | 报告上传 |  | 刘清霞 | bar: 8月 W4
| 94 | 实验室审核 | 报告审核列表 |  | 刘清霞 | bar: 9月 W1
| 95 |  | 报告审核 |  | 刘清霞 | bar: 9月 W1
| 96 | 报告批准 | 报告批准列表 |  | 刘清霞 | bar: 9月 W2
| 97 |  | 报告预览批准 |  | 刘清霞 | bar: 9月 W2
| 98 | 器具入库 | 器具入库列表 | 查询功能 | 魏鹏 | bar: 9月 W2
| 99 |  |  | 打印入库单 | 魏鹏 | bar: 9月 W2
| 100 | 报告打印 | 报告打印 | 查询功能 | 魏鹏 | bar: 9月 W3
| 101 |  |  | 打印报告 | 魏鹏 | bar: 9月 W4
| 102 | 器具报告领取 | 器具报告领取 |  | 魏鹏 | bar: 10月 W1
| 103 | 第三里程碑 | 互感实验室-方案管理、方案制定、数据录入 委托接收到器具返还报告发放流程 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4
| 104 | 第四阶段开发
| 105 | 电能实验室 | 方案管理 | 方案模板新增 | 刘腾飞 | bar: 10月 W3
| 106 |  |  | 方案模板复制 | 刘腾飞 | bar: 10月 W3
| 107 |  |  | 方案模板修改 | 刘腾飞 | bar: 10月 W3
| 108 |  |  | 方案模板停用 | 刘腾飞 | bar: 10月 W3
| 109 |  | 计量标准管理 | 新增计量标准装置 | 斐明 | bar: 10月 W3
| 110 |  |  | 新增计量标准器 | 斐明 | bar: 10月 W3
| 111 |  |  | 修改 | 斐明 | bar: 10月 W3
| 112 |  |  | 删除 | 斐明 | bar: 10月 W3
| 113 |  | 校准结果不确定度参数管理 | 参数新增 | 刘腾飞 | bar: 10月 W3
| 114 |  |  | 参数修改 | 刘腾飞 | bar: 10月 W3
| 115 |  |  | 参数删除 | 刘腾飞 | bar: 10月 W3
| 116 |  | 试验方案制定 | 检定方案制定 | 斐明 | bar: 10月 W3
| 117 |  |  | 校准方案制定 | 斐明 | bar: 10月 W3
| 118 |  | 试验数据录入 | 检测项数据录入 | 斐明 | bar: 10月 W3
| 119 |  |  | 检定方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 10月 W3
| 120 |  |  | 校准方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 10月 W3
| 121 |  |  | 预览原始记录和报告 | 斐明 | bar: 10月 W3
| 122 | 第四里程碑 | 电能实验室-方案管理、方案制定、数据录入 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4
| 123 | 第五阶段开发
| 124 | 指示仪表实验室 | 方案管理 | 方案模板新增 | 刘腾飞 | bar: 10月 W4
| 125 |  |  | 方案模板复制 | 刘腾飞 | bar: 10月 W4
| 126 |  |  | 方案模板修改 | 刘腾飞 | bar: 10月 W4
| 127 |  |  | 方案模板停用 | 刘腾飞 | bar: 10月 W4
| 128 |  | 计量标准管理 | 新增计量标准装置 | 斐明 | bar: 10月 W4
| 129 |  |  | 新增计量标准器 | 斐明 | bar: 10月 W4
| 130 |  |  | 修改 | 斐明 | bar: 10月 W4
| 131 |  |  | 删除 | 斐明 | bar: 10月 W4
| 132 |  | 校准结果不确定度参数管理 | 参数新增 | 刘腾飞 | bar: 10月 W4
| 133 |  |  | 参数修改 | 刘腾飞 | bar: 10月 W4
| 134 |  |  | 参数删除 | 刘腾飞 | bar: 10月 W4
| 135 |  | 试验方案制定 | 检定方案制定 | 斐明 | bar: 10月 W4
| 136 |  |  | 校准方案制定 | 斐明 | bar: 10月 W4
| 137 |  | 试验数据录入 | 检测项数据录入 | 斐明 | bar: 10月 W4
| 138 |  |  | 检定方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 10月 W4
| 139 |  |  | 校准方案实验数据录入 | 斐明 | bar: 10月 W4
| 140 |  |  | 预览原始记录和报告 | 斐明 | bar: 10月 W4
| 141 | 统计分析 | 报告信息查询 |  | 刘清霞 | bar: 9月 W3
| 142 |  | 工作信息查询 |  | 刘清霞 | bar: 9月 W4
| 143 |  | 工作时长查询 |  | 刘清霞 | bar: 10月 W1
| 144 |  | 证书类别统计分析 |  | 刘清霞 | bar: 10月 W2
| 145 |  | 实验室工作量统计分析 |  | 刘清霞 | bar: 10月 W2
| 146 |  | 报告类别统计分析 |  | 刘清霞 | bar: 10月 W3
| 147 |  | 所属单位工作量统计分析 |  | 刘清霞 | bar: 10月 W3
| 148 |  | 人员工作量统计分析 |  | 刘清霞 | bar: 10月 W4
| 149 |  | 不合格统计分析 |  | 刘清霞 | bar: 10月 W4
| 150 | 单位信息维护 | 报表使用单位信息维护 |  | 谢承忠 | bar: 8月 W3 to 8月 W4
| 151 | 第五里程碑 | 指示仪表实验室-方案管理、方案制定、数据录入 统计分析报表 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4
| 152 | 第六阶段开发
| 153 | 接口 | 触摸屏接口 |  | 刘腾飞 | bar: 9月 W2
| 154 |  | 数字仪表实验室接口 |  | 刘腾飞 | bar: 9月 W2
| 155 |  | 电能实验室接口 |  | 刘腾飞 | bar: 10月 W4
| 156 |  | 指示仪表实验室接口 |  | 刘腾飞 | bar: 10月 W4
| 157 | 权限管理 | 人员管理 |  | 魏鹏 | bar: 10月 W2
| 158 |  | 系统登录 |  | 魏鹏 | bar: 10月 W3
| 159 |  | 修改密码 |  | 魏鹏 | bar: 10月 W3
| 160 |  | 退出系统 |  | 魏鹏 | bar: 10月 W3
| 161 |  | 部门管理 |  | 魏鹏 | bar: 10月 W4
| 162 |  | 角色管理 |  | 魏鹏 | bar: 10月 W4
| 163 | 第六里程碑 | 实验室系统整体验收 | 验收 | bar: 7月 W1 to 11月 W4